EduTutor IA

Cadrage produit

Burndown & Burnup — Pilotage par les faits (J4)

Livrable Jour 1 — APOCAL'IPSSI 2026

# 🗂️ Identification du document

| Équipe | n° 6 |
| --- | --- |
| Membres | Kahil MOKHTARI · Amine HADDANE · Souleymane FALL · Nikola MILOSAVLJEVIC · Dina CHAOUKI · Rayan ZEBAZE SAO · Hugo RAGUIN |
| Artefact | Courbes de pilotage — Burndown (sprint) + Burnup (projet) |
| Version | v1.0 |
| Date | 02/07/2026 |
| Statut | ✅ Suivi tenu quotidiennement |
| Rédacteur | Nikola MILOSAVLJEVIC |

Liens : Perturbation J4 · Release Planning · Sprint Backlog.

# 1. Burndown — Sprint MVP (Sprint 5, mer. 14h–17h45)

Engagement du sprint : 22 points. Reste-à-faire relevé à chaque point de contrôle, comparé à la ligne idéale.

| Point de contrôle | Idéal (reste) | Réel (reste) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 14h00 (début) | 22 | 22 | Démarrage du sprint |
| 14h45 | 18 | 22 | Mise en route (env., relecture) |
| 15h30 | 14 | 17 | Rattrapage du retard initial |
| 16h15 | 9 | 12 | Perturbation J3-bis (SAR RGPD) absorbée |
| 17h00 | 5 | 6 | Quasi sur la ligne idéale |
| 17h45 (fin) | 0 | 0 | ✅ MVP livré (tag v1.0.0-mvp) |

Lecture : démarrage plus lent que l'idéal (mise en route), puis rattrapage ; la perturbation J3-bis insérée en cours de sprint a été absorbée sans décaler la fin. Reste-à-faire ramené à 0 à 17h45.

# 2. Burnup — Projet (Sprints 1 → 8)

Le burnup distingue deux courbes : le réalisé cumulé (ce qui est terminé) et le périmètre total (qui augmente à chaque perturbation ajoutant du scope). L'écart final = travail restant au-delà de la semaine.

| Sprint | Réalisé (pts) | Réalisé cumulé | Périmètre total | Perturbation / impact périmètre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 14 | 14 | 120 | — |
| S2 | 16 | 30 | 133 | J1 : +13 (épic Espace enseignant E13) |
| S3 | 18 | 48 | 133 | J2 : +0 (choix technique, retravail interne) |
| S4 | 19 | 67 | 136 | J3 : +3 (sécurité E7) |
| S5 | 21 | 88 | 141 | J3-bis : +5 (RGPD E8) → 🎯 MVP (R1) |
| S6 | 17 | 105 | 141 | J4 : retour client (retravail) |
| S7 | 18 | 123 | 209 | J4 passage à l'échelle : +68 (RGAA E15 / i18n E16 / scalabilité E14) |
| S8 | 10 | 133 | 209 | Stabilisation ; 🚀 R2 livrée |

Lecture :

La courbe réalisé cumulé progresse régulièrement (vélocité ~14–21 pts/sprint), ce qui valide un rythme soutenable.

La courbe périmètre fait 3 sauts visibles dus aux perturbations : J1 (+13), J3/J3-bis (+8) et surtout J4 passage à l'échelle (+68).

Impact chiffré J4 : le périmètre bondit de 141 → 209 pts (+48 %). À la fin de la semaine, 133/209 pts sont réalisés : les ~76 pts de RGAA/i18n/scalabilité constituent une Release 3 « Plateforme publique » planifiée au-delà de la semaine — c'est l'effet attendu de la perturbation, rendu visible et chiffré plutôt que subi.

# 3. Synthèse de l'impact des perturbations sur le périmètre *(pilotage par les faits)*

| Perturbation | Scope ajouté (pts) | Absorbée dans | Effet |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 — persona Mme Lefèvre | +13 | R1 (must-have remonté) | Espace enseignant intégré au MVP |
| J2 — latence LLM | 0 (retravail) | S3 | Bascule mistral:7b (ADR-0001) |
| J3 — prompt injection | +3 | S4 | Garde 4 couches (E7) |
| J3-bis — SAR RGPD | +5 | S5 | Export + rétention (E8) |
| J4 — passage à l'échelle | +68 | R3 (au-delà) | RGAA + i18n + scalabilité planifiés |

Règle de pilotage : on ne « cache » pas un scope ajouté dans la vélocité — on le matérialise sur le burnup et on replanifie (Release 3), conformément à la consigne « un plan clair, pas du code dans la panique ».

# 📚 Références

Perturbation J4 — passage à l'échelle · Release Planning · Product Backlog.

Burndown & Burnup — équipe 6. Burndown : MVP livré à 0 reste-à-faire ; Burnup : périmètre +68 pts en J4 (+48 %), replanifié en Release 3.