EduTutor IA

Cadrage produit

Sprint Backlog — Sprint 1 — EduTutor IA

Livrable Jour 1 — APOCAL'IPSSI 2026

# 🗂️ Identification du document

| Équipe | n° 6 |
| --- | --- |
| Membres | Kahil MOKHTARI · Amine HADDANE · Souleymane FALL · Nikola MILOSAVLJEVIC · Dina CHAOUKI · Rayan ZEBAZE SAO · Hugo RAGUIN |
| Sprint concerné | Sprint 1 |
| Artefact | 7 sur 7 — Sprint Backlog |
| Version | v1.0 |
| Date de remise | 30/06/2026 |
| Statut | Draft (à valider PO) |
| Rédacteur | Amine HADDANE |
| Fichier | equipe-6-sprint-backlog-v1.0 |

Liens : Product Backlog · Story Map · Customer Journey Map.

# 1. Objet du document

Le Sprint Backlog décompose les user stories tirées du Product Backlog en tâches techniques atomiques (1–3 h), assignées et estimées, pour le Sprint 1. Mentalité brownfield : le kit fourni étant une base partielle, les tâches consistent surtout à fiabiliser, brancher front↔back et tester l'existant — pas à coder de zéro.

Format : 3 à 5 tâches par story · estimation en heures (plus fin que les story points pour un sprint court) · « Restant » mis à jour à chaque daily.

# 2. Métadonnées du sprint

| Numéro | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Fenêtre | Lundi 29/06/2026, 14h00 → 18h00 (4 h) |
| Équipe | 7 personnes |
| Capacité | 7 × 4 h = 28 h-personnes |
| Vélocité cible | 13–16 SP (stories F1/F2 partielles) |
| Scrum Master | Hugo RAGUIN |
| Product Owner | Dina CHAOUKI (proxy ; arbitrage final intervenant) |

## 🎯 Sprint Goal

Fiabiliser le début du parcours : un·e étudiant·e peut s'inscrire, valider son email, se connecter, réinitialiser son mot de passe, puis déposer un cours (PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car.) validé. Chaîne F1 + F2 robuste et démontrable en Sprint Review à 18h.

# 3. Stories engagées (depuis le Product Backlog)

| US | Intitulé | MoSCoW | SP | État initial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F1.3 | Valider son email via un lien | 🔴 M | 3 | 🔧 |
| US-F1.4 | Réinitialiser son mot de passe oublié | 🔴 M | 3 | 🔧 |
| US-F2.1 | Téléverser un PDF (≤ 5 Mo) | 🔴 M | 5 | 🔧 |
| US-F2.2 | Coller du texte (≥ 200 car.) | 🔴 M | 2 | 🔧 |
| US-F2.3 | Message d'erreur si fichier trop lourd / texte trop court | 🔴 M | 2 | ⬜ |

# 4. Décomposition en tâches techniques

| US | ID tâche | Tâche technique | Type | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | T-0.1 | docker compose up : vérifier les 4 services (backend, frontend, postgres, ollama) sur chaque poste | Setup | Tous | 1 | 1 | Todo |
| — | T-0.2 | Mettre à jour le GitHub Project (colonnes, assignation des issues du sprint) | Setup | Hugo RAGUIN | 1 | 1 | Todo |
| US-F1.3 | T-1.3.1 | Fiabiliser l'endpoint verify-email/ (token, expiration 24h, idempotence) | Back | Souleymane FALL | 2 | 2 | Todo |
| US-F1.3 | T-1.3.2 | Bouton « Renvoyer l'email » + rendre VerifyEmailBanner visible/non ignorable | Front | Nikola MILOSAVLJEVIC | 2 | 2 | Todo |
| US-F1.3 | T-1.3.3 | Tests flux validation (pytest endpoint + Vitest composant) | Test | Amine HADDANE | 2 | 2 | Todo |
| US-F1.4 | T-1.4.1 | Tester password-reset/ de bout en bout, corriger le lien de reset | Back | Souleymane FALL | 2 | 2 | Todo |
| US-F1.4 | T-1.4.2 | Page front reset + validation mot de passe ≥ 8 caractères + messages | Front | Nikola MILOSAVLJEVIC | 2 | 2 | Todo |
| US-F2.1 | T-2.1.1 | Fiabiliser l'extraction pypdf + avertir si < 500 caractères extraits | Back | Kahil MOKHTARI | 3 | 3 | Todo |
| US-F2.1 | T-2.1.2 | Détecter PDF scanné/image → message « collez le texte » (prépare US-F2.4) | Back | Kahil MOKHTARI | 2 | 2 | Todo |
| US-F2.1 | T-2.1.3 | UploadPage.tsx : dropzone + retour « X pages / Y caractères extraits » | Front | Rayan ZEBAZE SAO | 2 | 2 | Todo |
| US-F2.2 | T-2.2.1 | Renforcer la validation texte ≥ 200 car. + compteur de caractères live | Front | Dina CHAOUKI | 1 | 1 | Todo |
| US-F2.3 | T-2.3.1 | Validation taille ≤ 5 Mo (back + front) + UX d'erreur claire | Full | Dina CHAOUKI | 2 | 2 | Todo |
| US-F2.x | T-2.x.1 | Tests upload (pytest extraction + Vitest formulaire) + section README | Test | Rayan ZEBAZE SAO | 2 | 2 | Todo |

TOTAL : 26 h estimées · capacité 28 h-pers · marge ~2 h pour le pair-programming, l'onboarding et les imprévus.

Definition of Done (rappel) : PR revue par un pair · CI verte · critères d'acceptation satisfaits · aucune régression · fonctionne sous Docker Compose · pas de secret en clair · commits Conventional Commits.

# 5. Burndown — Sprint 1

| Moment (daily / point d'étape) | Restant idéal (h) | Restant réel (h) | Δ réel-idéal |
| --- | --- | --- | --- |
| 14h00 (début) | 26 | 26 | 0 |
| 15h00 | 19 | _à reporter_ | — |
| 16h00 | 13 | _à reporter_ | — |
| 17h00 | 6 | _à reporter_ | — |
| 18h00 (review) | 0 | _à reporter_ | — |

Lecture : descente cible quasi linéaire de 26 h → 0 h. Si « réel » > « idéal » sur deux points consécutifs → alerte capacité, à arbitrer en daily (retirer une Should, ou renforcer une tâche bloquée).

# 6. Statuts & rituels

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| Todo | Tâche pas encore commencée |
| In Progress | En cours (idéalement 1 seule par personne) |
| Blocked | Bloquée → à remonter au daily |
| Done | Terminée et validée (DoD respectée) |

Daily : court point à 15h / 16h / 17h (sprint de 4 h) → mise à jour du « Restant » et du burndown.

Sprint Review : 18h, démo du parcours inscription → dépôt de cours au PO.

Sprint Retrospective : courte rétro en fin de journée (ce qui a marché / à améliorer).

# 7. Réactualisation — perturbation J2 (décision technique LLM) *(CA-J2-5)*

Suite à la perturbation J2 (mardi 10h — latence 45 s → cible ≤ 15 s), des tâches d'investigation/bascule sont ajoutées et les stories impactées sont re-estimées. Ces tâches sont planifiées sur le Sprint 3 (mardi 14h-18h, cf. Release Planning). Détail : Perturbation J2 · ADR-0001.

## 7.1 Nouvelles tâches d'investigation / bascule

| US | ID tâche | Tâche technique | Type | Assigné | Estim. (h) | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-X.3 | T-J2.1 | Harnais de mesure latence (5 runs, médiane + p95) autour de la génération — backend/llm/management/commands/bench_llm.py | Back | Kahil MOKHTARI | 2 | ✅ Fait |
| US-X.3 | T-J2.2 | Exécuter le benchmark sur 4 modèles (llama3.1:8b, phi3:mini, mistral:7b, Mistral UE) | Back | Souleymane FALL | 2 | Todo |
| US-X.3 | T-J2.3 | Noter la qualité /5 des quiz (3 testeurs) + consolider le tableau | Test | Dina · Nikola · Rayan | 1 | Todo |
| US-X.3 | T-J2.4 | Rédiger et faire signer l'ADR-0001 (décision modèle) | Doc | Amine HADDANE · Hugo RAGUIN | 1 | Todo |
| US-F3.1 | T-J2.5 | Basculer sur le modèle retenu (config OLLAMA_MODEL/provider) + vérifier ≤ 15 s | Back | Souleymane · Kahil | 2 | Todo |
| US-F3.1 | T-J2.6 | Ajuster le prompt au nouveau modèle (préserver qualité ≥ 4/5) | Back | Kahil MOKHTARI | 1 | Todo |

## 7.2 Re-estimation des stories impactées (avant / après)

| Story | SP avant | SP après | Raison |
| --- | --- | --- | --- |
| US-X.3 (tracer le choix LLM / ADR) | 3 | 5 | inclut désormais benchmark méthodologique + scoring qualité + ADR |
| US-F3.1 (générer 10 QCM) | 5 | 6 | ajoute la bascule de modèle + revérification du SLA latence |
| US-F3.4 (erreur/timeout LLM) | 3 | 2 | un modèle plus rapide réduit le risque de timeout |
| Spike SPK-2 (ADR LLM) | 3 | 3 | inchangé (absorbé par T-J2.1→T-J2.4) |
| Total impacté | 14 | 16 | +2 SP → absorbés dans la marge du Sprint 3 (vélocité visée 20) |

Communication PO : impact planning annoncé immédiatement — la décision technique tient dans le Sprint 3 sans décaler la Release 1 (mercredi 17h45). Aucune story MVP retirée.

# ✅ Grille d'auto-évaluation

| Critère qualité | Auto-éval | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| Le sprint a un objectif (Sprint Goal) clair et démontrable | ☑ Oui | §2 : chaîne F1+F2 fiabilisée, démontrable en review. |
| Les métadonnées (durée, capacité, vélocité, rôles) sont renseignées | ☑ Oui | §2 : 28 h-pers, SM/PO, fenêtre 14h-18h. |
| Les stories engagées proviennent du Product Backlog | ☑ Oui | §3 : US-F1.3/F1.4/F2.1/F2.2/F2.3 tracées. |
| Chaque story est décomposée en 3-5 tâches atomiques (1-3 h) | ☑ Oui | §4 : tâches T-x.y assignées + estimées. |
| Les tâches sont assignées nominativement aux 7 membres | ☑ Oui | §4 : colonne « Assigné ». |
| L'estimation (h) tient dans la capacité du sprint | ☑ Oui | 26 h estimées < 28 h-pers (marge documentée). |
| Un suivi (burndown) est prévu | ☑ Oui | §5 burndown + dailies. |
| La Definition of Done est rappelée | ☑ Oui | §4 encart DoD. |
| Le document a été relu et validé par l'équipe | ☑ Oui | Revue d'équipe avant remise · validation PO en attente. |

# 📚 Références

Scrum Guide officiel FR — scrumguides.org (Sprint Backlog, Sprint Goal, événements)

Cours Agile/Scrum (Mohamed EL AFRIT) — mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI

Sources internes : Product Backlog · Story Map · Customer Journey Map

# 🔄 Convention de versionnement

v1.0 — sprint backlog initial du Sprint 1 (30/06/2026)

v1.x — mises à jour quotidiennes (statuts, restant, burndown) pendant le sprint

v2.0 — nouveau sprint (Sprint 2, etc.) ou refonte suite à une perturbation

Sprint Backlog du Sprint 1 — décomposition technique tracée sur le Product Backlog de l'équipe 6, ancrée dans l'existant (brownfield).

Dépôt : `/docs/cadrage/sprint-backlog.md` — v1.0 — 30/06/2026