EduTutor IA

Cadrage produit

Release Planning — EduTutor IA

Livrable Jour 1 — APOCAL'IPSSI 2026

# 🗂️ Identification du document

| Équipe | n° 6 |
| --- | --- |
| Membres | Kahil MOKHTARI · Amine HADDANE · Souleymane FALL · Nikola MILOSAVLJEVIC · Dina CHAOUKI · Rayan ZEBAZE SAO · Hugo RAGUIN |
| Sprint concerné | Cadrage (avant Sprint 1) |
| Artefact | 5 sur 7 — Release Planning |
| Version | v1.0 |
| Date de remise | 30/06/2026 |
| Statut | Draft (à valider PO) |
| Rédacteur | Rayan ZEBAZE SAO |
| Fichier | equipe-6-release-planning-v1.0 |

Liens : Story Map · Product Backlog · Sprint Backlog.

# 1. Objet du document

Placer les user stories de la Story Map sur les 8 sprints de demi-journée de la semaine immersive. Les identifiants US-Fx.x / US-T.x / US-Rx.x renvoient directement au Product Backlog (traçabilité unique sur tout le cadrage).

Jalons imposés :

🎯 Release 1 (MVP F1–F6 + espace enseignant) livrée fin de Sprint S5 — mercredi 17h45.

🚀 Release 2 (pistes retenues) livrée fin de Sprint S7 — jeudi 17h45.

🏛️ Release 3 « Plateforme publique » (RGAA · i18n · scalabilité) cadrée en J4, planifiée au-delà de la semaine.

🎤 Soutenance : vendredi.

Règle J1 : le Sprint 1 est volontairement sous-engagé (~70 % de la capacité) car la vélocité réelle de l'équipe est encore inconnue. Les sprints suivants seront recalibrés à partir de la vélocité observée (cf. §3 Burnup).

# 2. Planning des 8 sprints

| Sprint | Période | Capacité (h-pers) | Vélocité visée (SP) | Objectif | Stories (Product Backlog) | Perturbation | Release / Jalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Lun 29/06 · 14h–18h | 28 | 14 | Fiabiliser l'auth (validation email, reset) + premier dépôt de cours | US-F1.3, US-F1.4, US-F2.1, US-F2.2, US-F2.3 | — | Sprint 1 (cadrage → code) |
| S2 | Mar 30/06 · 09h–13h | 28 | 18 | Dépôt robuste + génération quiz LLM local stable | US-F2.4, US-F3.1, US-F3.4 | J1 (lun. 14h, traitée mar. 9h) : persona Mme Lefèvre | — |
| S3 | Mar 30/06 · 14h–18h | 28 | 20 | Décision technique : benchmark LLM, ADR fournisseur, RAG ancré | US-X.3, US-F3.5, US-F3.3 | J2 (mar. 10h) : latence / choix modèle | — |
| S4 | Mer 01/07 · 09h–13h | 28 | 20 | Durcir correction + score, premiers tests de sécurité adversariaux | US-F4.1, US-F5.1, US-F5.2, US-S.1, US-S.2 | J3 (mer. 10h) : prompt injection | — |
| S5 | Mer 01/07 · 14h–17h45 | 24 | 22 | Historique + RGPD + espace enseignant + stabiliser le MVP | US-F6.1, US-G.1, US-G.2, US-T.1, US-T.2, US-T.3 | J3-bis (mer. 14h) : SAR RGPD / pages légales | 🎯 RELEASE 1 — MVP (tag v1.0.0-mvp) — Mer 17h45 |
| S6 | Jeu 02/07 · 09h–13h | 28 | 18 | Absorber J4 : analyser les risques, reprioriser, cadrer RGAA/i18n/scalabilité | SPK-5, US-A11Y.1, US-SC.3, US-I18N.1 | J4 (jeu. 10h) : passage à l'échelle / plateforme d'État | — |
| S7 | Jeu 02/07 · 14h–17h45 | 24 | 18 | Finaliser R2 et figer le plan Release 3 « Plateforme publique » | US-R2.6, US-R2.2, US-SC.1, US-A11Y.2 | J4 suite : backlog préventif + burnup actualisé | 🚀 RELEASE 2 (tag v1.1.0) — Jeu 17h45 |
| S8 | Ven 03/07 · matin | 20 | 10 | Stabilisation finale, runbook, répétition de la démo, préparation soutenance avec impact J4 | US-D.3, US-D.5, US-X.1, US-SC.4 | — | 🎤 Soutenance (vendredi) |
| TOTAL | Semaine complète | 208 | 140 |  |  |  |  |

⚠️ Anti-piège vélocité : S1 sous-engagé (~70 %). Les vélocités de S2+ sont indicatives et seront recalibrées après chaque rétro selon le débit réel.

# 3. Burnup global (story points cumulés)

| Sprint | Date | SP planifiés (cumulé) | SP livrés (cumulé) | Périmètre total | Écart | Jalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Lun 29/06 | 14 | _à compléter_ | 140 | — | Sprint 1 |
| S2 | Mar 30/06 | 32 | _à compléter_ | 140 | — | — |
| S3 | Mar 30/06 | 52 | _à compléter_ | 140 | — | — |
| S4 | Mer 01/07 | 72 | _à compléter_ | 140 | — | — |
| S5 | Mer 01/07 | 94 | _à compléter_ | 140 | — | 🎯 Release 1 |
| S6 | Jeu 02/07 | 112 | _à compléter_ | 140 | — | J4 révélé : cadrage en cours |
| S7 | Jeu 02/07 | 130 | _à compléter_ | 209 | +68 pts J4 | 🚀 Release 2 + plan R3 |
| S8 | Ven 03/07 | 140 | _à compléter_ | 209 | R3 au-delà semaine | 🎤 Soutenance |

À chaque fin de sprint : reporter les SP réellement terminés (Definition of Done respectée) dans « SP livrés (cumulé) » et recalculer l'écart. Si l'écart se creuse → arbitrage PO (retirer des Should, recadrer le périmètre).

Mise à jour J4 : le burnup matérialise le saut de périmètre 141 → 209 points (+68 pts, +48 %) ; les stories RGAA/i18n/scalabilité basculent en Release 3 au lieu de dégrader l'engagement R2.

# 4. Légende & hypothèses

Jalons : 🎯 Release 1 (MVP F1–F6 + espace enseignant, v1.0.0-mvp, mer. 17h45 strict) · 🚀 Release 2 (v1.1.0, jeu. 17h45 strict) · 🏛️ Release 3 « Plateforme publique » (cadrée J4, au-delà semaine) · 🎤 Soutenance (vendredi).

Capacité : équipe de 7 personnes · ~28 h-pers par demi-journée pleine (7 × 4 h), réduite à 24/20 h-pers sur les sprints raccourcis (S5, S7, S8).

Conversion h-pers → SP : indicative (pas de ratio fixe), à affiner avec les estimations du Product Backlog.

Perturbations : les 5 perturbations pédagogiques (J1→J4 + J3-bis) sont rattachées au sprint qui les absorbe ; chacune a un spike de préparation (SPK-1 à SPK-5) dans le Product Backlog §6.

# ✅ Grille d'auto-évaluation

| Critère qualité | Auto-éval | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| Les sprints couvrent toute la semaine avec capacité chiffrée | ☑ Oui | §2 : 8 sprints, 208 h-pers au total. |
| Chaque sprint a un objectif clair | ☑ Oui | Colonne « Objectif ». |
| Les stories sont tracées vers le Product Backlog (IDs réels) | ☑ Oui | US-Fx.x / US-T.x / US-Rx.x cohérents avec backlog et story map. |
| Les jalons Release 1 / Release 2 / Release 3 sont datés et positionnés | ☑ Oui | R1 fin S5, R2 fin S7, R3 cadrée J4 et planifiée au-delà semaine. |
| La règle de sous-engagement du Sprint 1 est appliquée | ☑ Oui | S1 = 14 SP (~70 %). |
| Les perturbations sont rattachées aux sprints | ☑ Oui | Colonne « Perturbation » (J1→J4, J3-bis). |
| Un suivi (burnup) est prévu | ☑ Oui | §3 burnup cumulé + saut J4 à 209 pts. |
| Le document a été relu et validé par l'équipe | ☑ Oui | Revue d'équipe avant remise · validation PO en attente. |

# 📚 Références

Scrum Guide officiel FR — scrumguides.org (release planning, vélocité, burn-up)

Cours Agile/Scrum (Mohamed EL AFRIT) — mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI

Sources internes : Story Map · Product Backlog · Sprint Backlog

# 🔄 Convention de versionnement

v1.0 — release planning initial du cadrage, source Markdown (30/06/2026), identifiants alignés sur le Product Backlog

v1.x — recalibrage des vélocités après chaque rétro / mise à jour du burnup

v2.0 — refonte majeure suite à une perturbation (changement de périmètre ou de jalon)

Release Planning de l'équipe 6 — 8 sprints de demi-journée, tracé sur le Product Backlog et la Story Map.

Dépôt : `/docs/cadrage/release-planning.md` — v1.0 — 30/06/2026